## Algemeen
Deadline Resultaten | Resultaten | Deadline | Mijlpaal | Taak | Status | Verantwoordelijke | Prioriteit(1-10) | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd
2024-10-21 | Pitches | 2024-10-21 | Pitches uitwerken | Ideëen brainstormen | Compleet | Iedereen | 10 | 1 | -
|  |  |  | Flashcard idee uitwerken | Compleet | Iedereen | 10 | 3.5 | -
|  |  |  | Receptenbeheerder uitwerken | Compleet | Iedereen | 10 | 3.5 | -
2024-10-28 | Algemene analyse & design | 2024-10-28 | Leerhulpmiddel analyse | Leerhulpmiddel idee verder uitwerken | Compleet | Iedereen | 10 | 9 | -
2024-11-18 | Detailanalyse & -design, code, demo, iteratie 1 |  | Detailanalyse | Fully dressed "maak vragen" | Compleet
|  |  |  | Fully dressed "doorloop vragen" | Compleet
|  |  |  | Fully dressed "genereer proefexamen" | Compleet
|  |  |  | Fully dressed "maak vragenset" | Compleet
|  |  |  | Interactie diagram | Compleet
|  |  |  | Klassen diagram | Compleet
|  | 2024-11-10 | Maak vraag |  | Compleet | Calvin, Sander
|  | 2024-11-10 | Maak vragenset |  | Compleet | Bert, Safwaan, Thibe
|  | 2024-11-14 | Doorloop vragen |  | Compleet | Calvin, Sander
|  | 2024-11-14 | Genereer proefexamen |  | Compleet | Safwaan
2024-12-20 | Detailanalyse & -design, code, demo, iteratie 2 | 2024-11-29 | Vragenset aanmaken | Vragenset aanmaken | Compleet | Bert
|  | 31-nov | Doorloop Vragen | Doorloop vragen configuratiescherm | Compleet | Thibe
|  |  |  | Doorloop vragen algoritme | Compleet
|  |  |  | Doorloop vragen resultaten | Compleet
|  | 2024-11-29 | Genereer proefexamen | Genereer proefexamen GUI | Compleet | Safwaan
|  | 2024-11-29 | Maak vragenset/mainwindow | Vraag tonen in mainwindow | Niet Begonnen | Bert
|  | 31-nov | Login | Fully dressed use case | Compleet | Calvin, Sander
|  |  |  | Server setup | Compleet
|  |  |  | Database setup | Compleet
|  |  |  | Login GUI | Compleet
|  |  |  | Server-Login | Compleet
|  | 2024-12-15 | Deel vragen met vrienden | Vrienden kunnen toevoegen | Compleet | Thibe
|  |  |  | Inbox | Compleet
|  |  |  | Vragen delen via code | Compleet | Sander
|  |  |  | Vragen delen via vriendenlijst | Compleet
|  |  |  | Server-Vragen tijdelijk opslaan via zip | Compleet | Safwaan(Overgenomen door Thibe)
|  |  |  | Vragen kunnen halen met code | Compleet
|  | 2024-12-17 | Maak groep aan | Server-maak groep aan | Compleet | Bert, Calvin
|  |  |  | Maak groep aan GUI | Niet Begonnen
|  | 2024-12-17 | Nodig gebruikers uit tot groep | Server-gebruikers uitnodigen tot groep | Compleet | Bert Calvin
|  |  |  | Groep bekijken GUI | Niet Begonnen
|  |  | Zet vragenset of oefenexamen in de groep | Server-zet vragenset of oefenexamen in groep | Niet Begonnen
|  |  |  | Bekijk vragensets en oefenexamens van groep | Niet Begonnen
2024-12-23 | Demo

## Calvin
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 | Algemene Analyse | Bespreking projectafspraken |  | 19:15 | 20:00 | 1
2024-10-14 |  | Backlog aangemaakt, projectideën zoeken |  | 11:30 | 13:20 | 2
2024-10-14 |  | Flashcard idee uitgewerkt |  | 14:30 | 17:15 | 2.5
2024-10-16 |  | Meeting projectideën bespreken |  |  |  | 0.5
2024-10-17 |  | Flashcard idee herwerkt, recepten idee uitgewerkt |  |  |  | 3.5
2024-10-19 |  | Pitches gefinaliseerd |  |  |  | 1.5
2024-10-21 |  | Oefenen pitches en pitches presenteren |  |  |  | 1
2024-10-24 | Detailanalyse iteratie 1 | Analyse eerste versie maken |  |  |  | 6
2024-10-26 |  | Feedback analyse toepassen, fully dressed use cases maken |  |  |  | 3.5
2024-10-28 |  | Bespreking aanpak iteratie 1 |  |  |  | 0.5
2024-10-30 |  | Feedback fully dressed use cases, bespreking taakverdeling |  |  |  | 0.75
2024-10-31 |  | SSD en contracten van use case "maak vraag" + project basis setup + base class Question |  |  |  | 5
2024-11-01 |  | Klassediagram maken |  |  |  | 4
2024-11-02 |  | Sequentiediagramen maak vragen maken + kleine aanpassingen klassediagram |  |  |  | 2.5
2024-11-02 | Iteratie 1 programmeren | Problemen met project setup aanpassen en migreren naar vs |  |  |  | 3
2024-11-07 |  | Aanmaken GUI voor vragen te maken: flashcards |  |  |  | 2
2024-11-10 |  | Maken CreateFillInQuestionView |  |  |  | 3.5
2024-11-12 |  | Fill In Question omvormen naar QPalette voor kleuren |  |  |  | 0.5
2024-11-13 |  | Connecteren van create question klasses met controller en kleine fixes met samenvoegen code |  |  |  | 3.5
2024-11-14 |  | Bekijken om maak vragen met mainwindow te mergen(niet gelukt) + kleine bugfixes |  |  |  | 1.25
2024-11-14 |  | Samenvoegen mainwindow en bespreken over deze samenvoeging |  |  |  | 0.5
2024-11-17 |  | Samenvoegen branches en laatste controles voor iteratie 1/demo |  |  |  | 4.5
2024-11-22 | Detailanalyse iteratie 2 | Taakverdeling tot 31ste uitwerken |  |  |  | 1
2024-11-23 |  | Basis setup server en database |  |  |  | 3
2024-11-28 |  | Detailanalyse login maken buiten sequentiediagrammen |  |  |  | 1.5
31/11/2024 | Code Iteratie 2 | Server login en register api + jwt implementeren + code in classes proberen te zetten |  |  |  | 5
2024-12-01 |  | Client side storen van session |  |  |  | 1.5
2024-12-02 |  | Samenvoegen + bespreken volgende taakverdeling |  |  |  | 2.5
2024-12-02 |  | Login feedback frontend |  |  |  | 1
2024-12-11 |  | Server groepen creëren + probleem met foreign keys proberen op te lossen |  |  |  | 2.5
2024-12-12 |  | Uitloggen gui en opslaan van inlogstatus na herstart |  |  |  | 2
2024-12-12 |  | Creëren, verwijderen groepen en verwijderen user met token verificatie |  |  |  | 1.5
2024-12-15 |  | Inviten van users tot groepen en ophalen van users invites |  |  |  | 1.25
2024-12-16 |  | Accepten en rejecten van invites-backend |  |  |  | 1
2024-12-16 | Detailanalyse iteratie 2 | Placeholder voor use cases "Maak groep aan" en "Nodig gebruikers uit tot groep" |  |  |  | 0.5
2024-12-18 | Overige | Bespreking afronden project |  |  |  | 1
2024-12-19 | Code Iteratie 2 | Sander en Thibe helpen van mergen naar main + token verification toepassen op hun requests |  |  |  | 3
2024-12-19 | Detailanalyse iteratie 2 | Deploymogelijkheden bekijken en maken fully dressed use case "Maak groep aan" |  |  |  | 1.5
2024-12-20 | Code en Detailanalyse Iteratie 2 | Fully dressed use case "Nodig gebruikers uit tot groep" afmaken en groepen joinen via code toegevoegd |  |  |  | 2.5
2024-12-23 | Deployment | Test cases schrijven + mergen + code cleanup |  |  |  | 3
2024-01-01 |  | Deploymogelijkheden linux bekijken |  |  |  | 1.5
2024-01-02 |  | Linux deployment proberen te fixen + Windows Deployment maken + Testdata maken + kleine fixes |  |  |  | 6
2024-01-02 | Conclusie | Praten over demo aanpak |  |  |  | 1

## Sander
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 | Analyse | Bespreking projectafspraken |  | 19:15 | 20:00 | 0.75
2024-10-14 | Analyse | Bespreking project |  | 11:30 | 13:20 | 1.8333
2024-10-14 | Analyse | Flashcards idee uitwerken |  | 14:30 | 17:15 | 2.75
2024-10-16 | Analyse | Meeting over Pitches |  | 16:00 | 16:15 | 0.25
2024-10-17 | Analyse | Flashcards feedback afmaken |  | 11:00 | 13:00 | 2
2024-10-17 | Analyse | Finishing Pitches |  | 13:50 | 15:00 | 1.1667
2024-10-19 | Analyse | Finishing Pitches completly |  | 18:00 | 19:30 | 1.5
2024-10-21 | Analyse | Oefenen pitches en pitches presenteren |  |  |  | 1
2024-10-24 | Analyse | Working on Analyse |  | 11:00 | 14:00 | 3
2024-10-24 | Analyse | Working on Analyse |  | 15:00 | 17:40 | 2.6667
2024-10-26 | Analyse | Feedback verwerken |  | 16:30 | 19:30 | 3
2024-10-30 | Analyse | Bespreking aanpak iteratie 1 |  | 12:00 | 12:30 | 0.5
2024-10-31 | Analyse | SSD Contracten en basis structure code |  | 11:00 | 18:00 | 7
2024-11-01 | Analyse | KlasseDiagram Model Kant |  | 12:00 | 14:30 | 2.5
2024-11-01 | Analyse | KlasseDiagram View Kant |  | 15:00 | 16:40 | 1.6667
2024-11-02 | Analyse | Sequentie Diagramen |  | 12:00 | 14:30 | 2.5
2024-11-02 | Maak Vraag | Problemen met project (geen prints) convert naar VS |  | 15:15 | 18:25 | 3.1667
2024-11-07 | Maak Vraag | Restructuring Questions class with Answer Class |  | 14:30 | 17:45 | 3.25
2024-11-07 | Maak Vraag | Calvin helpen met CreateQuestionView |  | 17:45 | 19:00 | 1.25
2024-11-07 | Maak Vraag | Calvin helpen met CreateQuestionView |  | 19:20 | 20:00 | 0.66667
2024-11-12 | Analyse | Help Thibe met interactie diagram en limiet op Questions |  | 14:15 | 15:45 | 1.5
2024-11-13 | Maak Vraag | Afwerking op Maak Vragen |  | 14:00 | 21:30 | 7.5
2024-11-14 | Samen code | Code bekijken en bespreken over merge ( wachten op thibe) |  | 16:10 | 16:40 | 0.5
2024-11-17 | Samen code | Alles connecteren |  | 18:45 | 23:15 | 4.5
2024-11-22 | Planning | Bespreking planning iteratie 2 |  | 10:00 | 11:15 | 1.25
2024-11-23 | Login | Basis setup server en database |  | 14:00 | 17:00 | 3
2024-11-30 | Login | GUI login + basis connect |  | 12:55 | 17:35 | 4.6667
2024-12-01 | Login | JWS session save client side |  | 19:15 | 20:47 | 1.5333
2024-12-02 |  | Meeting over mergen |  | 14:00 | 16:36 | 2.6
2024-12-02 |  | Fixing connects for login met Calvin |  | 16:36 | 17:21 | 0.75
2024-12-04 | Deel Vragen met vrienden | Bespreken opsplittsing deel vragen |  | 14:00 | 14:30 | 0.5
2024-12-11 | Deel Vragen met vrienden | Start Pagina Share |  | 14:30 | 15:45 | 1.25
2024-12-12 | Deel Vragen met vrienden | Connecties naar controller |  | 18:00 | 21:00 | 3
2024-12-12 | Deel Vragen met vrienden | Zip Functie Windows + Linux |  | 21:00 | 22:45 | 1.75
2024-12-15 | Deel Vragen met vrienden | Share Code |  | 16:00 | 17:30 | 1.5
2024-12-17 |  | Added Comments and small bug fixes |  | 17:20 | 19:00 | 1.6667
2024-12-17 |  | Small fixes |  | 19:40 | 20:42 | 1.0333
2024-12-19 | Deel Vragen met vrienden | Merge fixes and bug fixes, Beetje Use case ook met Thibe |  | 11:15 | 15:45 | 4.5
2024-12-23 | Laatste Bespreken | Laatste Bespreken |  | 12:10 | 15:00 | 2.8333
2024-12-31 |  | Testen met Linux (Attempt, problemen met linux) |  | 17:00 | 18:30 | 1.5
2024-01-02 |  | Meer Linux testen (executable gemaakt maar problemen) |  | 14:00 | 19:00 | 5
2024-01-02 |  | Test data demo+ klein visual fix |  | 19:00 | 20:50 | 1.8333

## Bert
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 | Pitches | Eerste meeting |  | 19:15 | 20:00 | 1
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 11:30 | 13:20 | 2
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 14:30 | 17:15 | 2.5
2024-10-16 |  | Meeting pitches met begeleider |  | 16:00 | 16:15 | 0.25
2024-10-17 |  | Feedback pitches verwerken |  | 11:00 | 13:00 | 2
2024-10-19 |  | Laastste aanvulling pitches |  | 18:30 | 19:30 | 1
2024-10-24 |  | Use case diagram gemaakt |  | 11:05 | 14 | 3
2024-10-24 |  | Use cases opstellen overleg over het programma |  | 15:05 | 17:05 | 2
2024-10-26 |  | Fully fledges use cases opstellen en feedback verwerken |  | 16:05 | 19:20 | 3
2024-10-31 |  | Fully fledged use case make van vragenset aanmaken + overleg Thibe |  | 14:15 | 17:00 | 2.75
2024-11-01 |  | uml maken |  | 12:15 | 14:20 | 2
2024-11-01 |  | uml verder maken |  | 15:10 | 16:40 | 1.5
07/11 - 17/11 |  | gewerkt aan gui en deels onderliggende model |  |  |  | 15 ofzo
2024-11-17 |  | samenvoegen van verschillende componenten |  | 18:40 | 23:00 | 4.5
2024-11-22 |  | taakverdeling regelen |  | 10:00 | 11:15 | 1.25
2024-12-02 |  | bijeenkomst voor samenvoegen en verdere taakverdeling |  | 14:00 | 16:30 | 2.5
functionaliteit van nieuwe questionset maken
styling doen van het homescreen
goede opslitsing van de verschillende widgets in hun eigen klasse
visual bugs eruit halen
kleuren kunnen toekennen aan questionsets en deze kunnen aanpassen
op een question klikken wordt deze getoond en kun je deze managen

## Thibe
| Mijlpaal | Taken | Taak | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd | Geschatte totaaltijd
2024-10-10 | Pitches | Bespreking projectafspraken | 10 | 19:15 | 20:00 | 0.45 | -
2024-10-14 |  | Bespreking project | 10 | 11:30 | 13:20 | 1.2 | -
2024-10-14 |  | Flashcards idee uitwerken | 10 | 14:30 | 17:15 | 2.45 | -
2024-10-16 |  | Meeting over Pitches | 10 | 16:00 | 16:15 | 0.15 | -
2024-10-17 |  | Flashcards feedback afmaken | 10 | 11:00 | 13:00 | 2 | -
2024-10-17 |  | Flashcard idee herwerkt, recepten idee uitgewerkt | 10 | 13:50 | 15:00 | 1.1 | -
2024-10-19 |  | Afwerking pitches | 10 | 18:00 | 19:30 | 1.3 | -
2024-10-21 |  | Oefenen pitches en pitches presenteren | 10 | 14:45 | 15:00 | 0.15 | -
2024-10-24 | Analyse | Werken aan de analyse | 10 | 11:00 | 14:00 | 3 | -
2024-10-24 |  | Werken aan de analyse | 10 | 15:00 | 17:40 | 2.4 | -
2024-10-26 |  | Feedback analyse toepassen, fully dressed use cases maken | 10 | 16:00 | 19:30 | 3.3 | -
2024-10-30 | Iteratie 1 | Fully dressed use case: genereer proefexamen en open vragenset | 10 | 11:00 | 13:30 | 2.3 | -
2024-10-30 |  | Contracten + sequentie diagrammen: genereer proefexamen en open vragenset | 10 | 14:00 | 17:00 | 3 | -
2024-11-03 |  | Vragenset management model (aanmaken, zoeken) | 7 | 12:30 | 15:00 | 2.3 | 2 uur
2024-11-03 |  | Vragen management model (aanmaken, zoeken, opslaan) | 8.5 | 15:00 | 17:30 | 2.3 | 4 uur
2024-11-04 |  | Afmaken vragen management model (aanmaken, zoeken, opslaan) | 8.5 | 11:30 | 13:00 | 1.3
2024-11-06 |  | Ondervraging GUI | 7.5 | 13:45 | 16:00 | 2.15 | 2 uur
2024-11-08 |  | Ondervraging model | 7.5 | 9:15 | 11:45 | 2.3 | 8 uur
2024-11-09 |  | Ondervraging model | 7.5 | 16:00 | 19:00 | 3
2024-11-10 |  | Ondervraging model | 7.5 | 16:30 | 20:00 | 3.3
2024-11-11 |  | Ondervraging GUI multipleChoice | 7.5 | 17:00 | 22:00 | 5 | 4 uur
2024-11-12 |  | Ondervraging GUI flashcard | 7.5 | 17:15 | 21:30 | 4.15 | 2 uur 30 min
2024-11-13 |  | Ondervraging fill in | 7.5 | 17:45 | 22:00 | 4.15 | 2 uur
2024-11-16 |  | Ondervraging model | 7.5 | 11:00 | 20:00 | 8 | 8 uur
2024-11-17 |  | Afwerking model + GUI ondervraging | 6.5 | 11:00 | 18:00 | 7 | -
2024-11-22 | Iteratie 2 | Bespreking opdeling iteratie 2 | 10 | 10:15 | 11:15 | 1 | -
2024-11-24 |  | Fouten doorlopen ondervraging | 6.5 | 18:00 | 23:00 | 5 | 3 uur
2024-11-25 |  | Ondervraging score, info na ondervraging (+ kleine code verbeteringen) | 5 | 17:30 | 22:00 | 4.3 | 3 uur 30 min
2024-11-27 |  | Kleine usability verbeteringen + bug fixes | 6.5 | 13:30 | 15:30 | 2 | -
2024-11-28 |  | Maak ondervraging scherm | 7.5 | 14:00 | 16:30 | 2.3 | 3 uur
2024-11-29 |  | Kies vragenset scherm | 7.5 | 12:00 | 16:00 | 4 | 5 uur
2024-12-05 |  | Inbox (view) | 6.5 | 17:00 | 18:00 | 1 | 2 uur 30 min
2024-12-08 |  |  | 6.5 | 14:00 | 18:00 | 4
2024-12-11 |  |  | 6.5 | 13:00 | 15:00 | 2
2024-12-12 |  |  | 6.5 | 12:00 | 14:00 | 2
2024-12-13 |  | Voeg vriend toe (view) | 7 | 18:00 | 20:30 | 2.3 | 3 uur
2024-12-15 |  | Voeg vriend toe (model) | 7 | 15:00 | 19:00 | 4 | 5 uur
2024-12-17 |  | Inbox (model) | 6.5 | 14:00 | 15:30 | 1.3 | 2 uur
2024-12-18 |  |  | 6.5 | 20:00 | 21:30 | 1.3
2024-12-19 |  | Mergen naar main + bug fixes + Use case | 8.5 | 11:15 | 15:30 | 4.15 | -
2024-12-20 |  | Bug fixes | 6 | 14:00 | 19:00 | 5 | -
2024-12-22 |  | Bug fixes | 6 | 19:00 | 20:30 | 1.3 | -
2024-12-24 |  | Vragen set zip opslaan + db integratie share | 7 | 16:00 | 19:00 | 3 | 3 uur 30 min
2024-12-26 |  | Vragen set ophalen met code | 7 | 18:00 | 19:30 | 1.3 | 3 uur
2024-12-28 |  | Vragen set unzippen | 7 | 20:00 | 21:30 | 1.3 | 1 uur 30 min
2025-12-29 |  | Verbeteringen | 8.5 | 17:00 | 19:00 | 2 | -
2025-12-30 |  | Verbeteringen + unit testen | 8.5 | 17:30 | 20:00 | 2.3 | -
2025-01-02 |  | Duplicate name fix | 4.5 | 15:00 | 15:30 | 0.3 | -
Totaal tijd | [5 empty] | 124.9

## Safwaan
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 |  | Bespreking projectafspraken |  | 1
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 2
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 2.5
2024-10-15 |  | Pitch 2 bijwerken |  | 1.5
2024-10-16 |  | Meeting Pitches |  | 0.25
2024-10-19 |  | Pitch 1 bijwerken en controlleren |  | 0.75
2024-10-21 |  | Pitches oefenen en presenteren |  | 0.5
2024-11-10 |  | Oefenexamen beginnen |  | 4
2024-11-14 |  | Oefenexamen CLI afwerken |  | 2
2024-11-16 |  | Oefenexamen CLI afwerken |  | 5
2024-11-26 |  | QT fixen |  | 4
2024-11-28 |  | Oefenexamen GUI beginnen |  | 3
2024-11-29 |  | Oefenexamen GUI afwerken |  | 2
2024-12-02 |  | Vergadering |  | 2
2024-12-03 |  | Oefenexamen GUI afwerken |  | 2
2024-12-04 |  | Vergadering |  | 0.5
2024-12-12 |  | Oefenexamen GUI afwerken |  | 1
2024-12-15 |  | Oefenexamen GUI klaarmaken |  | 3
2024-12-21 |  | Oefenexamen versie 2 beginnen |  | 3.5
2024-12-22 |  | Oefenexamen versie 2 afwerken |  | 2
2024-12-29 |  | Oefenexamen versie 2 integreren |  | 2.5
2025-01-02 |  | oefenexamen versie 2 integreren & klaarmaken |  | 6
2025-01-02 |  | Vergadering |  | 1.5
52.5