## Algemeen
Deadline | Mijlpaal | Taak | Status | Verantwoordelijke | Prioriteit(1-10) | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd
2024-10-21 | Pitches | Ideëen brainstormen | Compleet | Iedereen | 10 | 1 | -
|  | Flashcard idee uitwerken | Compleet | Iedereen | 10 | 3.5 | -
|  | Receptenbeheerder uitwerken | Compleet | Iedereen | 10 | 3.5 | -
2024-10-28 | Algemene analyse & design
2024-11-18 | Detailanalyse & -design, code, demo, iteratie 1
2024-12-20 | Detailanalyse & -design, code, demo, iteratie 2
2024-12-23 | Demo

## Calvin
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 |  | Bespreking projectafspraken |  | 19:15 | 20:00 | 1
2024-10-14 |  | Backlog aangemaakt, projectideën zoeken |  | 11:30 | 13:20 | 2
2024-10-14 |  | Flashcard idee uitgewerkt |  | 14:30 | 17:15 | 2.5
2024-10-16 |  | Meeting projectideën bespreken |  |  |  | 0.5
2024-10-17 |  | Flashcard idee herwerkt, recepten idee uitgewerkt |  |  |  | 3.5
2024-10-19 |  | Pitches gefinaliseerd |  |  |  | 1.5

## Sander
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 |  | Bespreking projectafspraken |  | 19:15 | 20:00 | 0.75
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 11:30 | 13:20 | 1.8333
2024-10-14 |  | Flashcards idee uitwerken |  | 14:30 | 17:15 | 2.75
2024-10-16 |  | Meeting over Pitches |  | 16:00 | 16:15 | 0.25
2024-10-17 |  | Flashcards feedback afmaken |  | 11:00 | 13:00 | 2
2024-10-17 |  | Finishing Pitches |  | 13:50 | 15:00 | 1.1667
2024-10-19 |  | Finishing Pitches completly |  | 18:00 | 19:30 | 1.5

## Bert
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 |  | Eerste meeting |  | 19:15 | 20:00 | 1
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 11:30 | 13:20 | 2
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 14:30 | 17:15 | 2.5
2024-10-16 |  | Meeting pitches met begeleider |  | 16:00 | 16:15 | 0.25
2024-10-17 |  | Feedback pitches verwerken |  | 11:00 | 13:00 | 2
2024-10-19 |  | Laastste aanvulling pitches |  | 18:30 | 19:30 | 1

## Thibe
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 | Pitches | Bespreking projectafspraken | - | 19:15 | 20:00 | 45 min | -
2024-10-14 |  | Bespreking project | - | 11:30 | 13:20 | 1 uur 20 min | -
2024-10-14 |  | Flashcards idee uitwerken | - | 14:30 | 17:15 | 2 uur 45 min | -
2024-10-16 |  | Meeting over Pitches | - | 16:00 | 16:15 | 15 min | -
2024-10-17 |  | Flashcards feedback afmaken | - | 11:00 | 13:00 | 2 uur | -
2024-10-17 |  | Flashcard idee herwerkt, recepten idee uitgewerkt | - | 13:50 | 15:00 | 1 uur 10 min | -
2024-10-19 |  | Afwerking pitches | - | 18:00 | 19:30 | 1 uur 30 min | -

## Safwaan
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 |  | Bespreking projectafspraken |  | 19:15 | 20:00 | 1
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 12:00 | 13:20 | 2
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 14:30 | 17:15 | 2.5