## Algemeen
Deadline Resultaten | Resultaten | Deadline | Mijlpaal | Taak | Status | Verantwoordelijke | Prioriteit(1-10) | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd
2024-10-21 | Pitches | 2024-10-21 | Pitches uitwerken | Ideëen brainstormen | Compleet | Iedereen | 10 | 1 | -
|  |  |  | Flashcard idee uitwerken | Compleet | Iedereen | 10 | 3.5 | -
|  |  |  | Receptenbeheerder uitwerken | Compleet | Iedereen | 10 | 3.5 | -
2024-10-28 | Algemene analyse & design | 2024-10-28 | Leerhulpmiddel analyse | Leerhulpmiddel idee verder uitwerken | Compleet | Iedereen | 10 | 9 | -
2024-11-18 | Detailanalyse & -design, code, demo, iteratie 1 |  | Detailanalyse | Fully dressed "maak vragen" | Compleet
|  |  |  | Fully dressed "doorloop vragen" | Compleet
|  |  |  | Fully dressed "genereer proefexamen" | Compleet
|  |  |  | Fully dressed "maak vragenset" | Compleet
|  |  |  | Interactie diagram | Bezig
|  |  |  | Klassen diagram | Compleet
|  | 2024-11-10 | Maak vraag |  | Compleet | Calvin, Sander
|  | 2024-11-10 | Maak vragenset |  | Compleet | Bert, Safwaan, Thibe
|  | 2024-11-14 | Doorloop vragen |  | Bezig | Calvin, Sander
|  | 2024-11-14 | Genereer proefexamen |  | Bezig | Bert, Safwaan, Thibe
GUI
Code
2024-12-20 | Detailanalyse & -design, code, demo, iteratie 2
2024-12-23 | Demo

## Calvin
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 | Algemene Analyse | Bespreking projectafspraken |  | 19:15 | 20:00 | 1
2024-10-14 |  | Backlog aangemaakt, projectideën zoeken |  | 11:30 | 13:20 | 2
2024-10-14 |  | Flashcard idee uitgewerkt |  | 14:30 | 17:15 | 2.5
2024-10-16 |  | Meeting projectideën bespreken |  |  |  | 0.5
2024-10-17 |  | Flashcard idee herwerkt, recepten idee uitgewerkt |  |  |  | 3.5
2024-10-19 |  | Pitches gefinaliseerd |  |  |  | 1.5
2024-10-21 |  | Oefenen pitches en pitches presenteren |  |  |  | 1
2024-10-24 | Detailanalyse iteratie 1 | Analyse eerste versie maken |  |  |  | 6
2024-10-26 |  | Feedback analyse toepassen, fully dressed use cases maken |  |  |  | 3.5
2024-10-28 |  | Bespreking aanpak iteratie 1 |  |  |  | 0.5
2024-10-30 |  | Feedback fully dressed use cases, bespreking taakverdeling |  |  |  | 0.75
2024-10-31 |  | SSD en contracten van use case "maak vraag" + project basis setup + base class Question |  |  |  | 5
2024-11-01 |  | Klassediagram maken |  |  |  | 4
2024-11-02 |  | Sequentiediagramen maak vragen maken + kleine aanpassingen klassediagram |  |  |  | 2.5
2024-11-02 | Iteratie 1 programmeren | Problemen met project setup aanpassen en migreren naar vs |  |  |  | 3
2024-11-07 |  | Aanmaken GUI voor vragen te maken: flashcards |  |  |  | 2
2024-11-10 |  | Maken CreateFillInQuestionView |  |  |  | 3.5
2024-11-12 |  | Fill In Question omvormen naar QPalette voor kleuren |  |  |  | 0.5
2024-11-13 |  | Connecteren van create question klasses met controller en kleine fixes met samenvoegen code |  |  |  | 3.5
2024-11-14 |  | Bekijken om maak vragen met mainwindow te mergen(niet gelukt) + kleine bugfixes |  |  |  | 1.25
2024-11-14 |  | Samenvoegen mainwindow en bespreken over deze samenvoeging |  |  |  | 0.5
2024-11-17 |  | Samenvoegen branches en laatste controles voor iteratie 1/demo |  |  |  | 4.5

## Sander
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 | Analyse | Bespreking projectafspraken |  | 19:15 | 20:00 | 0.75
2024-10-14 | Analyse | Bespreking project |  | 11:30 | 13:20 | 1.8333
2024-10-14 | Analyse | Flashcards idee uitwerken |  | 14:30 | 17:15 | 2.75
2024-10-16 | Analyse | Meeting over Pitches |  | 16:00 | 16:15 | 0.25
2024-10-17 | Analyse | Flashcards feedback afmaken |  | 11:00 | 13:00 | 2
2024-10-17 | Analyse | Finishing Pitches |  | 13:50 | 15:00 | 1.1667
2024-10-19 | Analyse | Finishing Pitches completly |  | 18:00 | 19:30 | 1.5
2024-10-21 | Analyse | Oefenen pitches en pitches presenteren |  |  |  | 1
2024-10-24 | Analyse | Working on Analyse |  | 11:00 | 14:00 | 3
2024-10-24 | Analyse | Working on Analyse |  | 15:00 | 17:40 | 2.6667
2024-10-26 | Analyse | Feedback verwerken |  | 16:30 | 19:30 | 3
2024-10-30 | Analyse | Bespreking aanpak iteratie 1 |  | 12:00 | 12:30 | 0.5
2024-10-31 | Analyse | SSD Contracten en basis structure code |  | 11:00 | 18:00 | 7
2024-11-01 | Analyse | KlasseDiagram Model Kant |  | 12:00 | 14:30 | 2.5
2024-11-01 | Analyse | KlasseDiagram View Kant |  | 15:00 | 16:40 | 1.6667
2024-11-02 | Analyse | Sequentie Diagramen |  | 12:00 | 14:30 | 2.5
2024-11-02 | Maak Vraag | Problemen met project (geen prints) convert naar VS |  | 15:15 | 18:25 | 3.1667
2024-11-07 | Maak Vraag | Restructuring Questions class with Answer Class |  | 14:30 | 17:45 | 3.25
2024-11-07 | Maak Vraag | Calvin helpen met CreateQuestionView |  | 17:45 | 19:00 | 1.25
2024-11-07 | Maak Vraag | Calvin helpen met CreateQuestionView |  | 19:20 | 20:00 | 0.66667
2024-11-12 | Analyse | Help Thibe met interactie diagram en limiet op Questions |  | 14:15 | 15:45 | 1.5
2024-11-13 | Maak Vraag | Afwerking op Maak Vragen |  | 14:00 | 21:30 | 7.5
2024-11-14 | Samen code | Code bekijken en bespreken over merge ( wachten op thibe) |  | 16:10 | 16:40 | 0.5
2024-11-17 | Samen code | Alles connecteren |  | 18:45 | 23:15 | 4.5

## Bert
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 | Pitches | Eerste meeting |  | 19:15 | 20:00 | 1
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 11:30 | 13:20 | 2
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 14:30 | 17:15 | 2.5
2024-10-16 |  | Meeting pitches met begeleider |  | 16:00 | 16:15 | 0.25
2024-10-17 |  | Feedback pitches verwerken |  | 11:00 | 13:00 | 2
2024-10-19 |  | Laastste aanvulling pitches |  | 18:30 | 19:30 | 1
2024-10-24 |  | Use case diagram gemaakt |  | 11:05 | 14 | 3
2024-10-24 |  | Use cases opstellen overleg over het programma |  | 15:05 | 17:05 | 2
2024-10-26 |  | Fully fledges use cases opstellen en feedback verwerken |  | 16:05 | 19:20 | 3
2024-10-31 |  | Fully fledged use case make van vragenset aanmaken + overleg Thibe |  | 14:15 | 17:00 | 2.75
2024-11-01 |  | uml maken |  | 12:15 | 14:20 | 2
2024-11-01 |  | uml verder maken |  | 15:10 | 16:40 | 1.5
07/11 - 17/11 |  | gewerkt aan gui en deels onderliggende model |  |  |  | 15 ofzo
2024-11-17 |  | samenvoegen van verschillende componenten |  | 18:40 | 23:00 | 4.5

## Thibe
| Mijlpaal | Taken | Taak | Starttijd | Eindtijd | Totaaltijd | Geschatte totaaltijd
2024-10-10 | Pitches | Bespreking projectafspraken | 10 | 19:15 | 20:00 | 45 min | -
2024-10-14 |  | Bespreking project | 10 | 11:30 | 13:20 | 1 uur 20 min | -
2024-10-14 |  | Flashcards idee uitwerken | 10 | 14:30 | 17:15 | 2 uur 45 min | -
2024-10-16 |  | Meeting over Pitches | 10 | 16:00 | 16:15 | 15 min | -
2024-10-17 |  | Flashcards feedback afmaken | 10 | 11:00 | 13:00 | 2 uur | -
2024-10-17 |  | Flashcard idee herwerkt, recepten idee uitgewerkt | 10 | 13:50 | 15:00 | 1 uur 10 min | -
2024-10-19 |  | Afwerking pitches | 10 | 18:00 | 19:30 | 1 uur 30 min | -
2024-10-21 |  | Oefenen pitches en pitches presenteren | 10 | 14:45 | 15:00 | 15 min | -
2024-10-24 | Analyse | Werken aan de analyse | 10 | 11:00 | 14:00 | 3 uur | -
2024-10-24 |  | Werken aan de analyse | 10 | 15:00 | 17:40 | 2 uur 40 min | -
2024-10-26 |  | Feedback analyse toepassen, fully dressed use cases maken | 10 | 16:00 | 19:30 | 3 uur 30 min | -
2024-10-30 | Iteratie 1 | Fully dressed use case: genereer proefexamen en open vragenset | 10 | 11:00 | 13:30 | 2 uur 30 min | -
2024-10-30 |  | Contracten + sequentie diagrammen: genereer proefexamen en open vragenset | 10 | 14:00 | 17:00 | 3 uur | -
2024-11-03 |  | Vragenset management model (aanmaken, zoeken) | 7 | 12:30 | 15:00 | 2 uur 30 min | 2 uur
2024-11-03 |  | Vragen management model (aanmaken, zoeken, opslaan) | 8.5 | 15:00 | 17:30 | 2 uur 30 min | 4 uur
2024-11-04 |  | Afmaken vragen management model (aanmaken, zoeken, opslaan) | 8.5 | 11:30 | 13:00 | 1 uur 30 min
2024-11-06 |  | Ondervraging GUI | 7.5 | 13:45 | 16:00 | 2 uur 15 min | 2 uur
2024-11-08 |  | Ondervraging model | 7.5 | 9:15 | 11:45 | 2 uur 30 min | 8 uur
2024-11-09 |  | Ondervraging model | 7.5 | 16:00 | 19:00 | 3 uur
2024-11-10 |  | Ondervraging model | 7.5 | 16:30 | 20:00 | 3 uur 30 min
2024-11-11 |  | Ondervraging GUI multipleChoice | 7.5 | 17:00 | 22:00 | 5 uur | 4 uur
2024-11-12 |  | Ondervraging GUI flashcard | 7.5 | 17:15 | 21:30 | 4 uur 15 min | 2,5 uur
2024-11-13 |  | Ondervraging fill in | 7.5 | 17:45 | 22:00 | 4 uur 15 min | 2 uur
2024-11-16 |  | Ondervraging model | 7.5 | 11:00 | 20:00 | 8 uur | 8 uur
2024-11-17 |  | Afwerking model + GUI ondervraging | 6.5 | 11:00 | 18:00 | 7 uur | -

## Safwaan
Datum | Mijlpaal | Taak | Prioriteit(1-10) | Totaaltijd (uur) | Geschatte totaaltijd(Minuten)
2024-10-10 |  | Bespreking projectafspraken |  | 1
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 2
2024-10-14 |  | Bespreking project |  | 2.5
2024-10-15 |  | Pitch 2 bijwerken |  | 1.5
2024-10-16 |  | Meeting Pitches |  | 0.25
2024-10-19 |  | Pitch 1 bijwerken en controlleren |  | 0.75
2024-10-21 |  | Pitches oefenen en presenteren |  | 0.5
2024-11-10 |  | Oefenexamen beginnen |  | 4
2024-11-14 |  | Oefenexamen CLI afwerken |  | 2
2024-11-16 |  | Oefenexamen CLI afwerken |  | 5
19.5